南宁市卫生学校相思湖校区食堂“瓶改管”燃气项目采购公告

现对“南宁市卫生学校相思湖校区食堂“瓶改管”燃气项目”进行采购公告，欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：
    一、项目名称：相思湖校区食堂“瓶改管”燃气项目

二、采购内容：详见附件

三、采购控制价：449084.73元

四、采购方式：校内单一来源采购
   五、供应商资格要求：

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、拥有市政府授权的学校所在区域燃气管道特许投资、建设经营权的相关凭证；

3、不接受联合体投标。

六、获取采购文件方式：网上下载，本项目不发放纸质采购文件，无需报名。
   七、递交竞价文件时间：供应商将报价文件签字盖章并密封后，在2025年 6月 18日 8时 30分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1607会议室，所有文件需提供1份正本、2份副本，装入档案袋密封并在骑缝处加盖单位公章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式。

八、咨询电话：0771-3370621 杨老师

南宁市卫生学校
2025年6月12日

附件1：

南宁市卫生学校相思湖校区食堂“瓶改管”燃气项目采购文件

一、项目名称：相思湖校区食堂“瓶改管”燃气项目

二、采购控制价：449084.73元

三、采购内容及要求：

（一）工程内容：

1.相思湖校区第一食堂1、2、3楼厨房管道燃气工程和公用管管道燃气工程；

2.相思湖校区第二食堂1、2、3楼厨房管道燃气工程和公用管管道燃气工程。

（详见工程图纸及工程量清单、控制价）

▲（二）工程质量要求：

（1）验收依据国家及行业标准：

GB 50028《城镇燃气设计规范》

GB 50235《工业金属管道工程施工及验收规范》

CJJ 33《城镇燃气输配工程施工及验收规范》

TSG D0001《压力管道安全技术监察规程》

地方燃气管理条例及招标文件技术条款。

（2）验收流程

阶段验收：分隐蔽工程验收（如埋地管道焊接）、压力试验验收（强度试验、气密性试验）、设备调试验收等。

竣工验收：需提供完整竣工资料（含施工记录、检测报告、材料合格证等），并由第三方检测机构出具《压力管道无损检测报告》。

（3）验收内容与指标

施工质量：管道焊缝探伤合格率≥98%，埋深符合设计要求，防腐层检测无破损。

安全设施：燃气泄漏报警装置联动测试合格，紧急切断阀响应时间≤5秒。

文件完整性：竣工图、材料合格证、焊接记录、压力试验报告等齐全。
▲（三）其他拟投入人员要求：

（1）项目经理：须持有燃气工程或市政工程专业一级/二级注册建造师资格，具备5年以上同类项目管理经验，并提供至少2个类似规模项目的业绩证明。

（2）技术负责人：需具备燃气工程或相关专业中级及以上职称，熟悉燃气施工规范（如GB 50028《城镇燃气设计规范》），并有同类项目技术管理经验。

（3）安全员：须持有安全生产考核合格证书（C类），具备燃气工程安全风险防控经验。

（4）施工团队资质：

特种作业人员（如焊工、压力管道操作工）须持有效资格证（如TSG Z6002《特种设备焊接操作人员考核细则》认证）。施工人员需接受岗前安全培训，并通过燃气行业专项技能考核。

（5）人员配置与稳定性：

需提交《人员配置表》，明确各岗位人员数量、职责及到岗时间，承诺关键人员（项目经理、技术负责人）不得中途更换。提供拟投入人员的社保缴纳证明或劳动合同，确保全职投入本项目。

（竞标时提供以上所列人员配置表、职称证、有效资格证、人员的社保缴纳证明或劳动合同、业绩证明）

▲（四）工期：45日历天。

（五）施工地点：南宁市卫生学校相思湖校区（地址：南宁市高新区罗文大道16号)

▲（六）验收标准、规范：

(1)、根据采购单位的要求和国家现行的有关的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文等有关规范标准。

(2)、所有使用产品均符合国家标准，并提供进场材料合格证。

(3)、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。

（七）售后服务要求

（1）质保期与服务响应：工程竣工验收后提供至少 1年质保期，质保期内免费维修因施工质量导致的问题。

（2）故障响应时间：接到通知后立即响应，燃气泄漏0.5小时内到达现场处理紧急问题。

（3）定期维护与技术支持：每年至少提供 2次免费安全检查，检查管道密封性、调压设备运行状态等。

（4）提供操作培训：针对业主方人员开展燃气设备操作、应急预案演练等培训。

（5）备品备件与长期服务：质保期内免费更换损坏的阀门、仪表等关键部件；质保期外以市场价供应原厂配件。其余部分按合同相关条款执行。

▲（八）付款方式：本工程分两次进行支付，第一次支付为本合同签订且财政批复本项目用款计划后向乙方支付合同总价款的70%；第二次支付为待全部竣工验收合格后，按南宁市相关要求经学校定点咨询公司审定结算，校方收到合规发票且财政批复本项目用款计划后一次性支付工程结算款（工程结算款=审定结算价-已支付工程款）。

说明：标注▲号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致竞价无效。未标注▲号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。

五、投标文件要求：

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、数量、单价、金额、合计等内容），由法人代表或经其正式授权的代表签字，否则视为无效报价文件；

（2）采购项目需求响应文件；

（3）已标价的工程量清单。

2、单位营业执照；

3、法人身份证明；

4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明；

5、学校所在区域燃气管道特许经营权相关凭证；

6、采购文件中涉及的业绩证明、人员配置表、职称证、有效资格证等相关材料；

7、与采购文件相关的承诺书。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。