附件1：

南宁市卫生学校_“十五五”规划编制咨询_项目服务响应及报价方案

| 序号 | 服务名称 | 服务响应 | 单位 | 数量 | 单项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （按附件2的服务名称填写） |  |  |  |  |
| 合计金额：大写： 整 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |

说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

附件2：

采购项目需求一览表

| 序号 | 服务名称 |  | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开工作启动交流会议 |  | 1项 | 一、项目总要求 项目组制定“十五五”规划工作推进方案，方案包括：项目实施阶段、主要工作任务和要求、阶段性成果和要求、校企任务分工、校内各部门分工、负责人、完成时间等内容。 |
|  |  |  |  | 二、输出成果 《“十五五”规划工作推进方案》1份； 组织召开工作启动交流会议1场； 其他：会议签到表、照片、资料等过程性材料1套。 |
|  | 召开“十五五”规划编制专题培训 |  | 1项 | 一、项目总要求 聘请“十五五”规划的教育专家、领域学者面向校级领导、学校各职能部门和系部的负责人，以及相关编制人员，召开关于编制的相关培训会议。 1.“十五五”规划优秀案例剖析与研讨； 2.“十五五”规划编制工作推进措施与管理方法。 |
|  |  |  |  | 二、输出成果 聘请专家、学者1名； 组织召开“十五五”规划编制专题培训会议1场； 培训资料（课件、模板、案例等）1套； 其他：会议签到表、照片、资料等过程性材料1套； |
|  | “十五五”发展规划指标设计与调研服务 |  | 1项 | 一、项目总要求 项目组建团队，开展相关调研活动，制定关于调研方向以及指标设定，为学校形成《教育事业改革与发展“十五五”规划》初稿打下基础。 （一）产业人才结构、院校人才培养现状与需求调研 - 1.产业人才结构现状与需求调研（实地走访） 通过深度访谈等方式，面向医药卫生领域的行业协会、行业企业等开展定向调研。 - 2.产业人才结构现状与需求调研（大数据分析） 应用大数据技术，利用近三年全国相关领域人才需求大数据、岗位能力大数据、产业发展情况等为学校全方面进行人才需求大数据调研分析服务，供学校深入了解并获知当前专业外部各方面发展情况。 （可提供相关数据的大数据类产权登记证书，或者所提供的数据具有被国家部委级单位使用的相关证明文件。项目团队成员具有国家部委级单位颁发的大数据资产规划师证书可作为加分项。此内容可作为评分加分项） 3.院校人才培养现状与供给调研 通过深度访谈方式，面向有中高衔接或过往有中职升高职经历的职业院校等开展定向调研。 （二）学校内部调查访谈与调研 组织专家进校通过访谈调查表、一对一访谈、集中座谈等方式，面向全校高层、中层、基层等对象设计访谈提纲、组织开展访谈交流，采集各对象对学校教育事业改革与发展“十五五”规划的相关建议和意见。 （三）综合性调查研究 1.“十四五”期间职业教育现状研究； 2.广西职业教育的特色亮点和突出问题； 3.先进省份职业教育发展现状对比。 （四）职业教育政策研究 1.梳理教育强国相关政策文件、结合学校未来发展重点，明确发展定位，把握发展思路。 2.梳理职业教育发展与教育强国的关系，明晰学校发展。 （五）邀请专家置指标点 |
|  | “十五五”规划专家调研、评审与指导（第一轮 体系梳理） |  | 1项 | 一、项目总要求 评审材料：由学校负责输出的《教育事业改革与发展“十五五”规划》以及专业、师资等专项规划（初稿），学校在梳理规划初稿过程中，形成资料和案例资源库。 |
|  |  |  |  | 二、输出成果 聘请专家、学者1名； 召开专家评审指导会议1场； 指导优化《教育事业改革与发展“十五五”规划》以及专业、师资等专项规划（修订稿）1份； 其他：会议签到表、照片、资料等过程性材料1套。 |
|  | “十五五”规划专家调研、评审与指导（第二轮 打磨完善） |  | 1项 | 一、项目总要求 评审材料：《教育事业改革与发展“十五五”规划》以及专业、师资等专项规划（修订稿） |
|  |  |  |  | 二、输出成果 聘请专家、学者1名； 召开线上专家评审指导会议1场； 指导优化《教育事业改革与发展“十五五”规划》以及专业、师资等专项规划（修订稿）1份； 其他：会议签到表、照片、资料等过程性材料1套。 |
|  | “十五五”规划专家执笔优化 |  | 1项 | 一、项目总要求 聘请教育专家1位，做好国家职业教育政策、区域产业发展、学校发展现状等研究，科学锚定学校发展目标，输出《教育事业改革与发展“十五五”规划》 |
|  |  |  |  | 二、输出成果 聘请专家、学者1名； 执笔优化《教育事业改革与发展“十五五”规划》1项。 |
|  | 十五五”规划区级专家终轮评审 |  | 1项 | 一、项目总要求 1.专家终轮评审：聘请教育专家，针对上一阶段输出《教育事业改革与发展“十五五”规划》进行最终轮的全面评审 |
|  |  |  |  | 二、输出成果 聘请专家、学者2名； 组织召开“十五五”规划专家终轮评审会1场； 《教育事业改革与发展“十五五”规划》（定稿）1项； 其他：会议签到表、照片、资料等过程性材料1套。 |
|  | 项目汇编 |  | 1项 | 一、项目总要求 基于最终输出《教育事业改革与发展“十五五”规划》（定稿）进行汇编 |
|  |  |  |  | 二、输出成果 《教育事业改革与发展“十五五”规划》项目汇编成册（彩印*10份） |
| 交付使用时间 |  | 自签订合同之日起6个月内。 |  |  |
| 签订合同时间、服务地点 |  | 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 2、提交服务成果地点：南宁市卫生学校指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1期:支付比例50%，签订合同且收到乙方开具的正规发票之日起15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 50%; 2 期:支付比例 50%,完成项目所有服务任务并验收合格后，甲方向乙方支付尾款;甲方凭采购合同、验收报告、发票等材料在15个工作日向乙方以转账方式支付合同全款。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、服务响应期：自提供服务至服务验收合格之日止。 2、处理问题响应时间：要求提供7×24小时的电话支持服务，一旦出现的问题，电话解决不了的，3小时内到达指定地点解决。 3、在服务过程中，严格执行国家有关法律法规，尊重采购单位的意见，维护采购单位的利益，把好质量关，以提供全过程、全方位的服务。 |  |  |
| 验收及其他要求 |  | 1、验收标准符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、验收的过程和结果详细记录，服务验收要求为所有成果材料符合建设要求，采购人组织进行项目验收评审。若由于中标供应商原因导致项目验收不通过的，中标供应商应按照采购人要求进行修改，直至项目通过验收。 3、验收合格后，中标供应商、采购人共同签署《验收报告》。验收不合格的，中标供应商应及时更改，直至验收合格，且承担相应责任。 |  |  |